План мероприятий («Дорожная карта»)

по повышению качества общего образования в _МКОУ «Тотурбийкалинская СОШ

им. А.К. Кабардиева»_(наименование ОО)

на 2017/2018 учебный год

Итоги 2016/2017 учебного года:

Средний балл по русскому языку – 50

Средний балл по профильной математике – 12,2

Средний балл (предметы по выбору) – 23,3

Численность участников, получивших 80 и более баллов – 0

Численность не прошедших ГИА – 0

Численность не прошедших ЕГЭ – 1

Численность победителей и призеров регионального этапа всероссийских олимпиад – 0

Итоги ЕГЭ 2017/2018 учебного года

| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет | Всего | Не преодолели порог | % | Минимальный порог-50 | % | 51-60 | % | 61-70 | % | 71-90 | % | 91-99 | % | 100 | % |
| Русский язык | 5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 3 | 60 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Математика П | 5 | 4 | 80 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Физика | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Химия | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Информатика | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Биология | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| История | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| География | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Английский язык | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Немецкий язык | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Французский язык | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обществознание | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Литература | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Математика базовая | Всего | 2 | % | 3 | % | 4 | % | 5 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год | 5 | 1 | 20 | 2 | 40 | 2 | 40 | 0 | 0 |
| 2016 год | 6 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 34 | 3 | 50 |

Приоритетные задачи по обеспечению качества образования на 2017/2018 учебный год

- Достижение результатов освоения образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов на всех уровнях системы общего образования.

- Организация методического сопровождения перехода общеобразовательных организаций на реализацию образовательных программ основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО.

- Анализ и совершенствование кадровых, материально-технических и финансовых условий деятельности общеобразовательных организаций (далее – ОО), организация сопровождения и методической поддержки данных ОО.

- Повышение управленческих компетенций у руководителей и заместителей директоров по учебно-воспитательной работе.

- Повышение профессиональных компетенций у учителей-предметников.

План мероприятий (Дорожная карта)

по повышению качества общего образования в МКОУ «Тотурбийкалинская СОШ

им. А.К. Кабардиева» на 2017-2018 учебный год

| № п/п |  | Мероприятия | Сроки | Ответственные |  | Результат |  |  |  | Отметка об исполнении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Инструктивно – методическое совещание по изучению нормативных документов, общеобразовательных программ по ступеням образования | август с 25 по 31 | Администрация |  |  |  | Проект дорожной карты |  | выполнено |  |
| 1.2 |  | Корректировка основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования | август с 25 по 31 | Администрация |  |  |  | Утвержденные образовательные программы по всем ступеням образования |  | выполнено |  |
| 1.3 |  | Утверждение учебного плана на 2017 – 2018 гг | август с 25 по 31 | Администрация |  |  |  | Утверждённый учебный план |  | выполнено |  |
| 1.4 |  | Уточнение списков учащихся по классам | август с 25 по 31 | Заместитель по УВР |  |  |  | Уточнён |  | выполнено |  |
| 1.5 |  | Методическая помощь молодым специалистам | в течение года | Заместитель по УВР |  |  |  | Методическая помощь |  |  |  |
| 1.6 |  | Организация индивидуальных занятий (со слабоуспевающими, одаренными и мотивированными учащимися) | в течение года | Заместитель по методической работе |  |  |  | систематически |  |  |  |
| 1.7 |  | Подготовка к олимпиаде (школьный, муниципальный, республиканский) | сентябрь - декабрь | Боташева Н.Г. |  |  |  | систематически |  |  |  |
| 1.8 |  | Корректирование плана повышения квалификации учителей | сентябрь | Сулейманова З.Б. |  |  |  | прохождение курсов квалификации по графику |  |  |  |
| 1.9 |  | Организация внутришкольной методической работы в соответствии с единой методической темой школы, года, МО | в течение года | Руководители ШМО, Сулейманова З.Б. |  |  |  | Повышение качества образования |  |  |  |
| 1.10 |  | Создание и организация деятельности рабочей группы по отслеживанию качества образования, включающую информационно - аналитическую деятельность, контроль и мониторинг, психолого - педагогическое сопровождение: - мониторинг учебного процесса; - мониторинг воспитательного процесса; | в течение года | Администрация, учителя - предметнки |  |  |  | Повышение качества образования |  | по графику |  |
| 1.11 |  | Обеспечение информационной открытости деятельности школы | в течение года | Администрация |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 |  | Организация взаимного посещения уроков и внеклассных мероприятий | в течение года | Завуч, учителя – предметники |  |  |  | Повышение качества образования |  |  |  |
| 1.14 |  | Планирование открытых и внеклассных мероприятий | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Аналитическая работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 1.Совещание при директоре 2. Совещание при заместителе директора по УВР | - первый понедельник каждого месяца - последняя среда каждого месяца | Администрация |  |  | Анализ качества образования |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Составления графика контрольных работ по каждым четвертям | По четвертям | Завуч |  |  | По графику |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Обсуждение результатов ОГЭ, ЕГЭ и ВПР, РПР на педагогических советах школы, на совещаниях при директоре и на методических совещаниях школы | В течение года | Администрация, предметники |  |  | Анализ проведённых работ |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Проведение анализа паспортов предметов всех общеобразовательных организаций по всем предметам и успеваемости обучающихся | Сентябрь - октябрь | Администрация |  |  |  |  |  | выполнено |  |
| 2.5 |  | Проведение методических совещаний в школе по итогам анализа паспортов предметов и успеваемости обучающихся в целях выработки мероприятий по повышению качества образования | По мере необходимости | Администрация, руководители МО |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Работа с административно – управленческим персоналом образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Должностная и профессионально-квалификационная структура персонала ОУ | начало учебного года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Корректировка документации по учету кадров | сентябрь - октябрь | Директор, делопроизводитель |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Результаты аттестации работников и оценки их деловых качеств с целью определения текущей и перспективной потребности школы в кадрах | По графику | Администрация |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | Ведение личных дел сотрудников и т. д | В течение года | Делопроизводитель |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  | Подготовки предложений по замещению вакантных должностей и созданию кадрового резерва; | Август | Директор |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Работа с заместителями директора, на которых возложены проведения работы по обеспечению качества образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Развитие школьной среды, которая стимулирует учителей и учеников на достижение высоких образовательных результатов | В течение года | Директор, педагогический коллектив |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Контроль качества образовательной деятельности педагогических работников и качества подготовки обучающихся | В течение года | Администрация |  |  | Повышение качества образования |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Обеспечение соответствия внутренней оценки требованиям законодательства | В течение года | Заместители директора |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  | Изучение и распространение опыта работы лучших учителей внутри школы и на муниципальном уровне | октябрь, ноябрь, март, апрель | Сулейманова З.Б. |  |  | Повышение методического мастерства |  |  |  |  |
| 4.5 |  | Организация участия школы во внешних процедурах оценки качества образования: в мониторинговых исследованиях качества образования регионального, федерального и международного уровней | По графику | Администрация |  |  | Повышение качества образования |  |  |  |  |
| - Инструктивно – методическое совещание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Единые требования по ведению классных журналов и журналов кружковой работы | сентябрь | Зам. директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Подготовка к успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ |  |  |  |  | Информация о подготовке к ГИА на совещании при директоре |  |  |  |  |
| 5.3 |  | Отчёты классных руководителей и предметников о подготовке выпускников к ОГЭ и ЕГЭ | По графику |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 |  | Проведение входного контроля по всем классам с целью выявления пробелов в знаниях обучающихся и их анализ | сентябрь | Завуч |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 |  | Корректирование календарно – тематических планов и рабочих программ в соответствии с учебными планами на 2017 – 2018 учебный год | сентябрь | Завуч и руководители МО |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 |  | Подготовка материалов для проведения промежуточной аттестации (КИМы) | Сентябрь | Завуч и руководители МО |  |  |  |  |  |  |  |
| - Работа с учителями - предметниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Закрепление педагогов-наставников из числа наиболее опытных учителей за учителями школ, показавших низкие результаты на ГИА-2017 | сентябрь | Сулейманова З.Б. |  |  | Планы работы педагогов-наставников |  |  |  |  |
| 6.2 |  | Закрепление педагогов-наставников из числа наиболее опытных учителей за молодыми специалистами |  | Сулейманова З.Б. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  | Организация и проведение диагностического тестирования для учителей | В течение года | РУО |  |  | Анализ результатов тестирования учителей для выявления профессиональных затруднений и определения путей их устранения |  |  |  |  |
| 6.4 |  | Индивидуальная работа учителей-предметников, показавших низкие результаты в диагностическом тестировании, по устранению дефицита знаний по предмету – самообразование. | В течение года | Учителя - предметники |  |  | Индивидуальные планы учителей-предметников |  |  |  |  |
| 6.5 |  | Отработка тем, по которым показаны низкие результаты, по предметам на уровне района (города) в рамках заседаний методических объединений учителей-предметников. | В течение года | РМЦ |  |  | Программы проведения заседаний РМО учителей – предметников (разбор тем, по которым показаны низкие результаты) |  |  |  |  |
| 6.6 |  | Участие учителей-предметников в семинарах, организуемых ДИРО по эффективной подготовке к ОГЭ, ЕГЭ | По мере необходимости |  |  |  | Повышение профессиональных компетенций учителей – предметников |  |  |  |  |
| 6.7 |  | Проведение практических занятий тьюторской группой для различных категорий педагогических работников «Практическая реализация ФГОС ООО на уроках: проблемы, поиск, решение» (посещение уроков, изучение реализации ФГОС ООО) | По графику | РУО, Институт усовершенствования квалификации учителей |  |  | Повышение профессиональных компетенций учителей - предметников |  |  |  |  |
| - Работа с обучающимися |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов совместно с обучающимися и их семьями. | Май- сентябрь (ежегодно) | Руководители ШМО, учителя Достижение положительных образовательных результатов обучающихся. |  |  | Индивидуальные образовательные маршруты. |  |  |  |  |
| 7.2 |  | Организация дополнительных занятий и консультаций для обучающихся 9-11 классов (разного уровня подготовки) | Ежемесячно (по плану школ) | Администрация |  |  | Повышение качества знаний обучающихся в ОО |  |  |  |  |
| 7.3 |  | Проведение пробного ЕГЭ, ОГЭ для обучающихся выпускных классов | Октябрь - апрель | Сулейманова З.Б. |  |  | Анализ результатов пробного ЕГЭ Принятие решений по повышению качества знаний обучающихся |  |  |  |  |
| 7.4 |  | Организация и проведение школьных тестирований в формате ЕГЭ для 10,11 классов | В течение года Первая неделя – русский язык, вторая неделя – математика, третья, четвертая недели – предметы по выбору | Сулейманова З.Б. |  |  | Диагностика учебных затруднений и определение основных направлений устранения дефицита знаний по предмету. |  |  |  |  |
| 7.5 |  | Психолого–педагогическое сопровождение выпускников 9-х и 11-х классов при подготовке и участии в ГИА-2018. | Апрель, май | Психолог школы |  |  | Программа ПП сопровождения Повышения уровня психологической готовности выпускников 9-х и 11-х классов к ГИА |  |  |  |  |
| - Работа с родителями (родительские собрания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Порядок проведения ГИА – 2017 (для 9, 11 классов) (совместно с родителями и учащимися) | Октябрь, апрель |  | Администрация |  | Информирование общественности, родителей о порядке проведения ГИА-2017 |  |  |  |  |
| 8.2 |  | Обсуждение результатов диагностических тестирований в формате ОГЭ и ЕГЭ | Ноябрь, февраль |  | Совещание при директоре |  | Информирование родителей о ходе подготовки к ГИА-2017 |  |  |  |  |
| 8.3 |  | Выбор предметов для сдачи ОГЭ, ЕГЭ -2017 (для 9,10,11 классов) | Ноябрь |  | Администрация, учащиеся, родители |  | Готовность к осознанному выбору предметов для сдачи ОГЭ и ЕГЭ на основе результатов диагностических тестирований. |  |  |  |  |
| 8.4 |  | Обсуждение учебных достижений учащихся (5-11 классы), в том числе «школьные ЕГЭ» в 11 классах | В течение года, 1 раз в месяц |  | Администрация, классные руководители |  | Информирование родителей о возникающих проблемах в обучении, выбор траектории обучения после 9 класса |  |  |  |  |
| 8.5 |  | Пропуски учебных занятий учащимися без уважительной причины, индивидуальная работа с родителями | В течение года, 1 раз в месяц |  | Гаджиалиева Б.М. |  | Профилактика дефицита учебных знаний у учащихся |  |  |  |  |
| 8.6 |  | Родительские собрания о повышении качества знаний учащихся | Раз в четверти |  | Администрация, родительский комитет |  |  |  |  |  |  |
| - Деятельность по повышению качества образования педагогов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Семинар «Методы и приемы оценивания учебных достижений в условиях ФГОС ООО» | По отдельному графику | РУО |  |  | Распространение передового педагогического опыта |  |  |  |  |
| 9.2 |  | Тьюторское сопровождение внедрения ФГОС ООО по предметам | По отдельному графику | РУО |  |  | Повышение профессионального мастерства. Оказание методической помощи педагогам. |  |  |  |  |
| 9.3 |  | Семинары в рамках методических объединений учителей-предметников: - решение учителями заданий ОГЭ, ЕГЭ в рамках устранения дефицита знаний; Дадашева У.Д.(обществознание); Абсаламова Г.Д.(история); Абуков Б.Ж. (информатика); Порсукова З.Д. (биология): - разбор заданий (из допущенных ошибок на ГИА – 2017; - качество преподавания предмета; - решение олимпиадных заданий и учебно-методическое сопровождение при подготовке к олимпиадам совместно с сотрудниками ДИРО | По отдельному графику | РУО, ДИРО |  |  | Повышение профессионального мастерства. Оказание методической помощи педагогам. |  |  |  |  |
| 9.4 |  | Индивидуальная работа педагогов с закрепленными школьниками, показавшими результаты на олимпиадах в 2017/2018 учебном году | По индивидуальным графикам | Методист Боташева Н.Г. |  |  | Активизация участия и повышение результативности школьников, участвующих в республиканских олимпиадах |  |  |  |  |
| - Деятельность по повышению качества образования в начальной школе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Стандартизация итогов реализации образовательной программы начального общего образования |  | Минобрнауки РД |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 |  | Обеспечение контроля освоения образовательной программы начального общего образования | ежемесячно | Общеобразователь-ные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 |  | Обеспечение проведения индивидуальных занятий с обучающимися, показывающими низкие результаты освоения программы | постоянно | Общеобразователь-ные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 |  | Обеспечение методологической поддержки учителей начальной школы, обучающиеся которых показывают низкие результаты освоения программы | ежеквартально | Методический центр по управлению качеством образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5 |  | Реализация общереспубликанской программы «Начальная школа» | По графику |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Деятельность по повышению качества образования в основной школе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Стандартизация итогов реализации образовательной программы основного общего образования |  | Минобрнауки РД |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 |  | Обеспечение контроля освоения образовательной программы основного общего образования | Раз в 2 месяца | Общеобразователь-ные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 |  | Обеспечение проведения индивидуальных занятий с обучающимися, показывающими низкие результаты освоения программы | постоянно | Общеобразователь-ные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 |  | Обеспечение методологической поддержки учителей, обучающиеся которых показывают низкие результаты освоения программы | ежеквартально | Методический центр по управлению качеством образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5 |  | Реализация программы профориентации обучающихся в основной школе | В течение учебного года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.6 |  | Реализация общереспубликанской программы «Основная школа» | По графику |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Деятельность по повышению качества образования в средней школе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | Стандартизация итогов реализации образовательной программы среднего общего образования |  | Минобрнауки РД |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 |  | Обеспечение контроля освоения образовательной программы среднего общего образования | Раз в 2 месяца | Общеобразователь-ные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 |  | Обеспечение проведения индивидуальных занятий с обучающимися, показывающими низкие результаты освоения программы | постоянно | Общеобразователь-ные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 |  | Обеспечение методологической поддержки учителей, обучающиеся которых показывают низкие результаты освоения программы | ежеквартально |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 |  | Реализация программы профориентации обучающихся в средней школе | В течение учебного года |  |  |  | . |  |  |  |  |
|  | Руководитель образовательной организации |  | (подпись) |  |  |  |  |  | (ФИО) |  |  |

*  Дорожная карта должна включать в себя данные пункты